## 中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  | 中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行
主管部门 |  | 赤峰市工业和信息化局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市工业和数字经济产业促进中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 56.00 | 56.00 |  | 55.63 |  | 10 | 99.34 |  | 9.93
|  | 其中：财政拨款 | 56.00 | 56.00 |  | 55.63 |  | —— | 99.34 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：完成好网络平台托管运维服务的相关工作。目标2：对网络平台进行安全检测，每月不少于一次，确保网络平台安全稳定运行 |  |  |  |  | 截止到2023年12月底，该项目资金支出55.63万元，已经完成了中小企业公共服务平台网络运维和中小微企业金融服务信用信息共享平台运维服务的采购相关工作。定期开展网络平台安全检查12次，每月检查一次，及时发布各类信息合计1139条。通过线上线下相结合、网络平台、公众号等多种渠道开展惠企业政策宣传、金融产品推介等，便捷了企业政策搜寻通道、降低融资搜寻成本，扩大了企业对政策的知晓范围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络平台运维费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络平台安全检测次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息发布数量 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1139 | 条 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信用信息共享平台运维费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出具信用报告数量 | 正向 | 大于等于 | 35 | 6 | 份 | 3 | 0.51 | 偏差原因分析：按照《赤峰市人民政府办公厅关于促进全市中小微企业助保贷融资工作的若干意见》（赤政办发〔2018〕4号）要求，信用信息共享平台只负责出具信用报告，并作为企业获得助保贷融资的前置条件。因国资公司下属投资担保集团助保贷业务量减少，导致信用信息共享平台信用报告出具量减少。改进措施：一是与积极与投资担保集团沟通协调，采取有效措施，加大助保贷业务量。二是利用线上线下媒体，宣传助保贷有关政策，让企业了解知晓助保贷业务，引导更多企业出具信用报告。三是积极向上级反映，在为助保贷业务出具信用报告的同时，探索拓展信用报告应用范围和覆盖面，使信用报告应用到更多领域，带动报告数量提升。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 网络平台安全检测频率 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次/月 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信用报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 99 | % | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网络平台安全检测时间间隔 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网络平台信息发布及时性 | 定性 |  | 及时发布 | 及时发布 |  | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 信用报告出具时间 | 定性 |  | 按企业需求及时出具 | 按企业需求及时出具 |  | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 信用信息共享平台运维成本 | 反向 | 小于等于 | 35 | 34.5 | 万元/年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 网络平台运维成本 | 反向 | 小于等于 | 21 | 20.77 | 万元/年 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升企业诚信水平 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 13 | 效益有待进一步发挥，因此酌情扣减分数。
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升信用信息共享平台影响力 | 定性 |  | 持续影响 | 持续影响 |  | 15 | 13 | 影响力有待进一步提高，因此酌情扣减分数。
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93.44
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市工业和信息化局（部门）
年 月 日

## 中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行（上年
项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称 |  | 中小企业公共服务平台和中小微企业金融服务信用信息平台运行
主管部门 |  | 赤峰市工业和信息化局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市工业和数字经济产业促进中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 35.23 |  | 34.90 |  | 10 | 99.06 |  | 9.91
|  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 35.23 |  | 34.90 |  | —— | 99.06 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：完成好网络平台托管运维服务的相关工作。目标2：对网络平台进行安全检测，每月不少于一次，确保网络平台安全稳定运行。 |  |  |  |  | 该项目资金支出34.9万元，已经完成了中小企业公共服务平台网络运维和中小微企业金融服务信用信息共享平台运维服务的采购相关工作。定期开展网络平台安全检查12次，每月检查一次，及时发布各类信息合计1409条。通过线上线下相结合、网络平台、公众号等多种渠道开展惠企业政策宣传、金融产品推介等，便捷了企业政策搜寻通道、降低融资搜寻成本，扩大了企业对政策的知晓范围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络平台安全检测次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络及设备升级维修和维护 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出具信用报告数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 40 | 份 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 网络平台安全检测频率 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次/月 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信用报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网络平台安全检测时间间隔 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 月 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 网络平台信息发布时效 | 定性 |  | 按时发布 | 按时发布 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 信用报告出具时间 | 定性 |  | 按企业需求及时出具 | 按企业需求及时出具 |  | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 信用信息共享平台运维一年期 | 反向 | 小于等于 | 35 | 34.5 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 网络平台运维一年期 | 反向 | 小于等于 | 21 | 20.77 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升企业诚信水平 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 13 | 效益有待进一步发挥，因此酌情扣减分数
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升信用信息共享平台影响力 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15 | 13 | 效益有待进一步发挥，因此酌情扣减分数
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.91
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市工业和信息化局（部门）
年 月 日